## Resumen
Persona | Responsabilidad | Secciones | Primer entregable | Entrega completa
P1 | Problemática y planificación | Capítulo I completo | 12/09/2026 | 25/09/2026
P2 | Investigación / sustento científico | Capítulo II completo | 12/09/2026 | 25/09/2026
P3 | Diseño, metodología y arquitectura | Capítulo III completo | 12/09/2026 | 30/09/2026
P4 | Implementación y gestión | Capítulo IV completo | 12/09/2026 | 05/11/2026
P5 | Pruebas, resultados y cierre | Capítulos V + VI | 12/09/2026 | 14/11/2026

## Cronograma
Fecha | P1 – Problemática | P2 – Marco teórico | P3 – Diseño/Arquitectura | P4 – Implementación | P5 – Pruebas/Cierre | Hito
09/09/2026 | Revisar problemática y contexto | Buscar antecedentes y fuentes | Definir solución tecnológica | Definir componentes a implementar | Definir estrategia de pruebas | Inicio
10/09/2026 | 1.1 Contexto | 2.1 Antecedentes | 3.1 Solución tecnológica | 4.1 Construcción – planificación | 5.1 Escenarios de prueba
11/09/2026 | 1.2 Descripción del problema | Continuar antecedentes | 3.1.1 Arquitectura | Diseño técnico de implementación | Definir casos de prueba
12/09/2026 | ENTREGA CAP. I | Avance antecedentes | Avance arquitectura | Avance implementación | Avance pruebas | PRIMER ENTREGABLE
13–15/09/2026 | 1.3 Objetivos | Completar 2.1 | Completar arquitectura | Inicio/construcción | Preparar instrumentos
16–18/09/2026 | 1.4 Justificación | 2.2 Bases teóricas | 3.1.2 Frameworks/estándares | Desarrollo | Preparar pruebas
19–21/09/2026 | 1.5 Alcances/limitaciones | Continuar bases teóricas | 3.1.3 Indicadores | Desarrollo | Definir métricas
22–24/09/2026 | 1.6 Cronograma/hitos | 2.3 Definiciones | Revisión Cap. III | Desarrollo | Preparar matriz de pruebas
25–27/09/2026 | Revisión Cap. I | Revisión Cap. II | Revisión Cap. III | Desarrollo | Revisión de pruebas
28–30/09/2026 | Correcciones | Correcciones | Correcciones | Integración | Correcciones | DISEÑO CERRADO
01–04/10/2026 | Apoyo integración | Apoyo investigación | Validar arquitectura | Integración técnica | Preparar ejecución
05–11/10/2026 | Revisión general | Revisión bibliográfica | Validación técnica | MVP / implementación | Primeras pruebas
12–18/10/2026 | Revisar coherencia | Revisar citas/referencias | Documentar arquitectura final | Continuar implementación | Ejecutar pruebas
19–25/10/2026 | Revisar objetivos vs solución | Revisión final | Indicadores y métricas | Cierre implementación | Resultados preliminares
26–30/10/2026 | Integración | Integración | Integración | Correcciones | 5.1 Escenarios de prueba
31/10–05/11/2026 | Revisión global | Revisión global | Revisión global | Correcciones finales | 5.2 Resultados vs esperados
06–10/11/2026 | Revisión de todo el documento | Revisión de todo el documento | Revisión técnica | Evidencias finales | Cap. VI
11–14/11/2026 | Corrección final | Corrección final | Corrección final | Corrección final | Conclusiones/recomendaciones/anexos | DOCUMENTO COMPLETO
15–17/11/2026 | Revisión cruzada | Revisión cruzada | Revisión cruzada | Revisión cruzada | Revisión cruzada
18/11/2026 | Corrección | Corrección | Corrección | Corrección | Corrección
19/11/2026 | Formato final | Formato final | Formato final | Formato final | Formato final
20/11/2026 | ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL

## Detalle por persona
Persona | Sección | Tareas | Inicio | Fecha objetivo
P1 | 1.1 Contexto | Redactar contexto del problema y entorno | 09/09/2026 | 10/09/2026
P1 | 1.2 Problema | Descripción clara del problema | 10/09/2026 | 11/09/2026
P1 | 1.3 Objetivos | Objetivo general y específicos | 13/09/2026 | 15/09/2026
P1 | 1.4 Justificación | Justificar relevancia del proyecto | 16/09/2026 | 18/09/2026
P1 | 1.5 Alcances/limitaciones | Definir qué incluye y qué queda fuera | 19/09/2026 | 21/09/2026
P1 | 1.6 Cronograma/hitos | Cronograma e hitos | 22/09/2026 | 24/09/2026
P2 | 2.1 Antecedentes | Buscar, seleccionar y redactar antecedentes | 09/09/2026 | 15/09/2026
P2 | 2.2 Bases teóricas | Desarrollar fundamentos teóricos | 16/09/2026 | 21/09/2026
P2 | 2.3 Definiciones | Definir términos básicos | 22/09/2026 | 24/09/2026
P3 | 3.1 Solución | Descripción de solución tecnológica | 09/09/2026 | 12/09/2026
P3 | 3.1.1 Arquitectura | Arquitectura tecnológica y ciberseguridad | 10/09/2026 | 18/09/2026
P3 | 3.1.2 Frameworks/estándares | Estándares y frameworks aplicados | 16/09/2026 | 21/09/2026
P3 | 3.1.3 Indicadores | Indicadores y métricas de evaluación | 19/09/2026 | 24/09/2026
P4 | 4.1 Implementación | Construcción e implementación técnica | 09/09/2026 | 25/10/2026
P4 | 4.2 TRELO | Evaluación de alternativas de solución | 26/10/2026 | 30/10/2026
P4 | 4.3 Riesgos | Plan de gestión de riesgos | 31/10/2026 | 05/11/2026
P4 | 4.4 Valor | Aseguramiento de entrega de valor | 31/10/2026 | 05/11/2026
P5 | 5.1 Pruebas | Escenarios de prueba y simulación | 09/09/2026 | 30/10/2026
P5 | 5.2 Resultados | Resultados obtenidos vs esperados | 31/10/2026 | 05/11/2026
P5 | 6.1 Conclusiones | Conclusiones basadas en resultados | 06/11/2026 | 10/11/2026
P5 | 6.2 Recomendaciones | Recomendaciones | 06/11/2026 | 10/11/2026
P5 | 6.3 Glosario | Glosario de términos | 11/11/2026 | 12/11/2026
P5 | 6.4 Anexos | Anexos y evidencias | 11/11/2026 | 14/11/2026

## Entregables
Fecha | Entregable / Hito | Responsables | Criterio de cierre
12/09/2026 | Primer entregable | Todos | Cada persona entrega su avance y P1 integra una versión coherente
25/09/2026 | Capítulos I y II | P1 + P2 | Capítulos redactados, revisados y con referencias
30/09/2026 | Diseño cerrado / Capítulo III | P3 | Arquitectura, estándares e indicadores definidos
05/11/2026 | Implementación + Capítulo IV/V avanzado | P4 + P5 | MVP/evidencias, riesgos, TRELO y pruebas ejecutadas
14/11/2026 | Documento completo preliminar | Todos | Capítulos I–VI completos
17/11/2026 | Revisión cruzada | Todos | Cada capítulo revisado por otro integrante
19/11/2026 | Versión final | Todos | Formato, referencias, anexos y correcciones finales
20/11/2026 | ENTREGA FINAL | Todos | Documento final entregado

## Gantt
Cronograma Gantt del proyecto (09/09/2026 – 20/11/2026)
Persona | Tarea | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
P1 | 1.1 Contexto | bar: Septiembre 9 to Septiembre 10
1.2 Problema | bar: Septiembre 10 to Septiembre 11
1.3 Objetivos | bar: Septiembre 13 to Septiembre 15
1.4 Justificación | bar: Septiembre 16 to Septiembre 18
1.5 Alcances/limitaciones | bar: Septiembre 19 to Septiembre 21
1.6 Cronograma/hitos | bar: Septiembre 22 to Septiembre 24
P2 | 2.1 Antecedentes | bar: Septiembre 9 to Septiembre 15
2.2 Bases teóricas | bar: Septiembre 16 to Septiembre 21
2.3 Definiciones | bar: Septiembre 22 to Septiembre 24
P3 | 3.1 Solución tecnológica | bar: Septiembre 9 to Septiembre 12
3.1.1 Arquitectura | bar: Septiembre 10 to Septiembre 18
3.1.2 Frameworks/estándares | bar: Septiembre 16 to Septiembre 21
3.1.3 Indicadores | bar: Septiembre 19 to Septiembre 24
P4 | 4.1 Implementación | bar: Septiembre 9 to Octubre 25
4.2 Evaluación (TRELO) | bar: Octubre 26 to Octubre 30
4.3 Gestión de riesgos | bar: Octubre 31 to Noviembre 5
4.4 Aseguramiento de valor | bar: Octubre 31 to Noviembre 5
P5 | 5.1 Pruebas | bar: Septiembre 9 to Octubre 30
5.2 Resultados | bar: Octubre 31 to Noviembre 5
6.1 Conclusiones | bar: Noviembre 6 to Noviembre 10
6.2 Recomendaciones | bar: Noviembre 6 to Noviembre 10
6.3 Glosario | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
6.4 Anexos | bar: Noviembre 11 to Noviembre 14
Hitos | bar: Septiembre 12; Septiembre 30; Noviembre 5; Noviembre 14; Noviembre 20
Leyenda de hitos:
12/09/2026 — Primer entregable
30/09/2026 — Diseño cerrado
05/11/2026 — Implementación / Cap. IV-V
14/11/2026 — Documento completo
20/11/2026 — Entrega final